## Sheet1
얄디(Yaldi) | [5 empty] | 1주차 |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차
구분 | 대분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
기획 및 설계 | 공통 | 아이디에이션 |  | 공통 | 완료
| 공통 | 기획서 작성 |  | 공통 | 완료
| 공통 | 기능명세서 작성 |  | 공통 | 완료
| 공통 | API 연동 규격서 작성 |  | 공통 | 완료
| 공통 | ERD 작성 |  | BE | 완료
| 공통 | WBS 작성 |  | 공통 | 완료
| 공통 | Sequence Diagram 작성 |  | 공통 | 완료
| 공통 | 사용자 요구 사항 명세서 작성 |  | 공통 | 완료
| 공통 | 제공자 요구사항 명세서 작성 |  | 공통 | 완료
| FE | 기술 스택 선정 |  | FE | 완료
| BE | 기술 스택 선정 |  | BE | 완료
| 공통 | Git 커밋 컨벤션 정리 |  | 공통 | 완료
| 공통 | Git 브랜치 전략 정의 |  | 공통 | 완료
| 공통 | 지라 컨벤션 정의 |  | 공통 | 완료
| 공통 | 코드 컨벤션 정의 |  | 공통 | 완료
| 공통 | 디자인 컨셉 정의 |  | 공통 | 작업대기
| FE | 프로젝트 디렉토리 구조 설정 |  | FE | 작업대기
| BE | 프로젝트 디렉토리 구조 설정 |  | BE | 작업대기
| FE | 프로젝트 생성 |  | FE | 작업대기
| BE | 프로젝트 생성 |  | BE | 작업대기
| FE | 프로젝트 설정 |  | FE | 작업대기
| BE | 프로젝트 설정 |  | BE | 작업대기
개발 | FE | 회원가입 | 회원가입 페이지 구현 | FE | 작업대기
| BE |  | 이메일 인증 구현 | BE | 작업대기
| BE |  | security - 회원가입 구현 | BE | 작업대기
| FE | 로그인 | 로그인/로그아웃 페이지 구현 | FE | 작업대기
| FE |  | 회원정보 찾기 페이지 구현 | FE | 작업대기
| FE |  | 소셜 Oauth 로그인 구현 | FE | 작업대기
| BE |  | security - 로그인 구현 | BE | 작업대기
| BE |  | 회원 정보 찾기 구현 | BE | 작업대기
| BE |  | 소셜 Oauth 로그인 구현 | BE | 작업대기
| FE | 메인 페이지 구현 | 로딩창 구현 | FE | 작업대기
| FE |  | 오류 페이지 구현 | FE | 작업대기
| FE |  | 서비스 소개 페이지 구현 | FE | 작업대기
| FE | 홈 | NavBar 구현 | FE | 작업대기
| FE |  | 알림창 구현 | FE | 작업대기
| FE | 프로젝트 | 프로젝트 생성 구현 | FE | 작업대기
| FE |  | 프로젝트 복사 플로우 | FE | 작업대기
| FE |  | 프로젝트 속성 편집 페이지 구현 | FE | 작업대기
| FE |  | 프로젝트 삭제 모달 등 구현 | FE | 작업대기
| BE |  | 프로젝트 생성 API | BE | 작업대기
| BE |  | 프로젝트 공개범위 및 권한 검증 | BE | 작업대기
| BE |  | 프로젝트 Deep Copy 로직 | BE | 작업대기
| BE |  | 프로젝트 업데이트 API | BE | 작업대기
| BE |  | 프로젝트 삭제 트랙잭션 | BE | 작업대기
| FE |  | 팀원 초대 이메일 UI | FE | 작업대기
| BE |  | 초대 토큰 발급 등 | BE | 작업대기
| FE | ERD 생성 및 관리 | ERD 생성 페이지 구현 | FE | 작업대기
| BE |  | 테이블 CRUD API 구현 | BE | 작업대기
| FE | SQL | SQL 입력 에디터, 에러라인 하이라이트 구현 | FE | 작업대기
| BE |  | SQL 파싱, 오류 위치 반환 등 | BE | 작업대기
| FE |  | DB 타입 선택 | FE | 작업대기
| BE |  | ERD -> SQL 변환 | BE | 작업대기
| FE | ERD 페이지 | DTO 변환 선택 가능 | FE | 작업대기
| BE |  | DTO 스키마 생성 API | BE | 작업대기
| FE |  | 코드 프리뷰 및 다운로드 | FE | 작업대기
| FE |  | 다자간 커서 및 선택 상태 표시 | FE | 작업대기
| FE |  | 충돌 발생 시 시각적 표시 | FE | 작업대기
| BE |  | 웹소켓 양방향 | BE | 작업대기
| FE | 정규화/역정규화 제안 | 제안 패널과 적용 버튼, 이유 설명 | FE | 작업대기
| BE |  | 제안 결과 Diff 계산 패치 API | BE | 작업대기
| FE | 버전 관리 | 버전 관리 페이지 구현 | FE | 작업대기
| FE |  | 실시간 이력 기록 | FE | 작업대기
| BE |  | 버전 이력 저장 | BE | 작업대기
| FE |  | 버전 목록 조회 | FE | 작업대기
| BE |  | 버전 목록 조회 상태 표시 | BE | 작업대기
| FE |  | 더미데이터 자동 생성 요구 사항 입력 폼 | FE | 작업대기
| BE |  | 스키마 적합 더미데이터 생성 | BE | 작업대기
| FE | DTO | 전체 DTO 목록 타입별 검색 | FE | 작업대기
| BE |  | 테이블별 그룹화 | BE | 작업대기
| FE |  | DTO 상세 보기 -> 구조 등 시각화 | FE | 작업대기
| BE |  | 연결 테이블 표시 | BE | 작업대기
| FE |  | ERD 변경 영향 요소 하이라이트 | FE | 작업대기
| BE |  | ERD <-> DTO 자동 동기화 등 알림 | BE | 작업대기
| FE | 프로젝트 탐색 | 프로젝트 검색 필터 | FE | 작업대기
| FE |  | 유사한 ERD 추천, 구조 유사도 분석 | FE | 작업대기
| BE |  | 권한 체크 후 열람, Viewer 권한으로 열람 | BE | 작업대기
| BE |  | Vector Search + Graph-aware Embedding 추천 | BE | 작업대기
| FE | 태블릿 스케치 | 태블릿 앱(반응형 웹) 구현 | FE | 작업대기
| FE |  | 인식 결과 프리뷰 | FE | 작업대기
| FE |  | 스케치 레이어를 ERD 프로젝트 내 별도 레이어로 관리/전환 | FE | 작업대기
| BE |  | 인식률 향상 보조선/스냅 로직 | BE | 작업대기
| BE |  | OCR 모델 추론, 오류 수정 반영 API | BE | 작업대기
| BE |  | 스케치 기반 자동 생성 후 수동 편집 저장 | BE | 작업대기
배포 | Server | MySQL | 설치 및 환경 설정 | INFRA | 작업대기
| Server |  | 데이터 베이스 생성 및 권한 부여 | INFRA | 작업대기
| Server |  | 외부 연동 확인 | INFRA | 작업대기
| Server | Redis | 설치 및 환경 설정 | INFRA | 작업대기
| Server |  | ec2 redis-server 외부 연동 | INFRA | 작업대기
| Server |  | 외부 연동 확인 | INFRA | 작업대기
| Server | Back | 도커파일작성 | INFRA | 작업대기
| Server |  | 서버 포트 설정 | INFRA | 작업대기
| Server | Front | 도커 파일 작성 | INFRA | 작업대기
| Server |  | nginx.conf 작성 | INFRA | 작업대기
| Server |  | 서버 포트 설정 | INFRA | 작업대기
| Server | NginX | 설치 및 환경 설정 | INFRA | 작업대기
| Server |  | SSL 설정 | INFRA | 작업대기
| Server |  | default 파일 설정 | INFRA | 작업대기
| Server | Jenkins | 설치 및 환경 설정 | INFRA | 작업대기
| Server |  | 백엔드 서버 CI/CD | INFRA | 작업대기
| Server |  | 백엔드 서버 로드 밸런싱 | INFRA | 작업대기
| Server |  | 테스트 서버 CI/CD | INFRA | 작업대기
| Server |  | 프론트 서버 CI/CD | INFRA | 작업대기